## 042023
Розрахунок ремонту зали силової підготовки Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради Чернігівської області
за адресою:14033, м.Чернігів, пр-т Миру, 137
№ | Вид робіт, назва матеріалів | од. виміру | кількість | ціна за од. вим. | сума по матеріалам та обладнанню | сума по роботам | інтернет-ресурс
| Оздоблення стін та стель | [5 empty] | https://map.cn.ua/qbEdit/15460/SFZIM
1 | Демонтаж світильників | шт. | 12 | 80 |  | 960
2 | Очищення стель від фарби | м2 | 75 | 60 |  | 4500
3 | Очищення стін від фарби та шпаклівки | м2 | 82 | 80
4 | Очищення укосів | м.п. | 23 | 60 |  | 1380
5 | Обробка стелі та стін антисептичним противогрибковим засобом | м2 | 44 | 30 |  | 1320
6 | Обробка укосів антисептичним протигрибковим засобом | м.п. | 18 | 25 |  | 450
7 | Грунтування стель | м2 | 75 | 25 |  | 1875
8 | Шпатлювання стель | м2 | 75 | 300 |  | 22500
9 | Грунтування стель | м2 | 75 | 20 |  | 1500
10 | Фарбування стель | м2 | 75 | 85 |  | 6375
11 | Грунтування стін | м2 | 82 | 20 |  | 1640
12 | Шпаклювання стін | м2 | 82 | 260 |  | 21320
13 | Фарбування стін | м2 | 82 | 80 |  | 6560
14 | Шпаклювання укосів | м.п. | 23 | 200 |  | 4600
15 | Грунтування укосів | м.п. | 23 | 20 |  | 460
16 | Фарбування укосів | м.п. | 23 | 60 |  | 1380
17 | Грунтовка фунгицидная Ceresit CT 99 антимикробная 1 л | шт. | 8 | 218 | 1744
18 | Шпатлівка Isogips 25 кг. | шт. | 6 | 340 | 2040
19 | Шпатлівка Сатенгіпс 25 кг. | шт. | 14 | 380 | 5320
20 | Сітка абразивна 80 | уп. | 2 | 54.4 | 108.8
21 | Грунтівка СТ17 10 л. | шт. | 3 | 420 | 1260
22 | Грунтівка СТ 16 10 л. | шт. | 2 | 980 | 1960
23 | Фарба AURA Mattlatex для стель і стін латексна матова біла миюча 10 л | шт. | 5 | 1328 | 6640
24 | Колор 100мм | шт. | 3 | 84 | 252
25 | Малярна стрічка 48мм х 40м | шт. | 2 | 93.5 | 187
26 | Рукавички з покриттям нітрил L | шт. | 6 | 28.6 | 171.6
27 | Монтаж захисної сітки на вікна | м2 | 22 | 180 |  | 3960
28 | Сітка загороджувальна на майданчик Tarida 45х45 мм (D=3,5 мм) колір в асортименті (м.кв.), код: 5551605-TI | м2 | 22 | 296 | 6512
29 | Дріт сталевий 3 мм | м.п. | 40 | 3.7 | 148
30 | Дюбель 6*40 | шт. | 100 | 0.66 | 66
| Влаштування вентиляції | [5 empty] | https://map.cn.ua/qbEdit/15460/SFZIM
1 | Знімання склопакету | шт. | 2 | 180 |  | 360
2 | Вирізання отвору в сендвіч панелі для вентилятору | шт. | 2 | 160 |  | 320
3 | Установлення сендвічпанелі | шт. | 2 | 180 |  | 360
4 | Сендвіч-панель 1,26*0,445 | м2 | 1.12 | 1880 | 2105.6
5 | Установлення штапиків | м.п. | 12 | 22 |  | 264
5 | Штапики для металопластикових вікон (з підрізкою по розмірам) | м.п. | 12 | 88 | 1056
6 | Установленні вентиляторів | шт. | 2 | 850 |  | 1700
7 | Осьовий вентилятор Турбовент НОК 200 зі зворотнім клапаном | шт. | 2 | 2970 | 5940
8 | Установлення приточно-вентиляційних клапанів на відкривні створки вікон | шт. | 6 | 350 |  | 2100
9 | Припливний вентиляційний клапан new-air | шт. | 6 | 200 | 1200
| Ремонт електропостачання | [5 empty] | https://map.cn.ua/qbEdit/15460/SFZIM
1 | Монтаж кабель каналів | м.п. | 22 | 60 |  | 1320
2 | Кабель-канал 20 | м.п. | 22 | 36 | 792
3 | Дюбель 6*40 | шт. | 44 | 0.66 | 29.04
4 | Проладання кабелю в кабель-канал | м.п. | 22 | 20 |  | 440
5 | Кабель 3*2,5 | м.п. | 23 | 48 | 1104
6 | Перепідключення в розподільчій коробці | шт. | 2 | 320 |  | 640
7 | Монтаж вимикачів | шт. | 2 | 180 |  | 360
8 | Вимикач одноклавішний | шт. | 2 | 115 | 230
9 | Коробочка монтажна | шт. | 2 | 12.2 | 24.4
10 | Демонтаж резетки | шт. | 2 | 50 |  | 100
11 | Монтаж резетки | шт. | 2 | 180 |  | 360
12 | Резетка подвійна | шт. | 2 | 142 | 284
13 | Коробочка монтажна | шт. | 2 | 12.2 | 24.4
14 | Монтаж світильників | шт. | 12 | 350 |  | 4200
15 | Світильники | шт. | 12 | 1780 | 21360
16 | Дюбель 6*40 | шт. | 48 | 0.66 | 31.68
17 | Ізоляційна стрічка ElectrO PVC 20 м | шт. | 1 | 16.2 | 16.2
| Монтаж спеціалізованого оздоблення та обладнання | [5 empty] | https://map.cn.ua/qbEdit/15460/SFZIM
1 | Монтаж настінних протекторів | м2 | 25 | 320 |  | 8000
2 | Монтаж настінних зеркал (2,3*5,5) | м2 | 12.65 | 510 |  | 6451.5
3 | Клей-герметик для зеркал SOUDAL MIROBOND 300мл | шт. | 4 | 447.3 | 1789.2
4 | Монтаж планка для кріплення дзеркал | м.п. | 5.5 | 35 |  | 192.5
5 | Стартовий (торцевий) профіль для скла, дзеркал до 4 мм срібло 3,0 м | шт. | 2 | 195 | 390
6 | Дюбель 6*80 | шт. | 24 | 4.6 | 110.4
7 | Монтаж спортивного гуового покриття на підлогу | м2 | 75 | 220 |  | 16500
8 | Двокомпонентна епоксидно-поліуретановий клей для гумових,ПВХ покриттів Adesilex G19.10 кг,Mapei | шт. | 1 | 3756 | 3756
9 | Монтаж перегородки | м2 | 8.55 | 160 |  | 1368
10 | Анкерний дюбель | шт. | 20 | 12.6 | 252
11 | Монтаж шведської стінки | шт. | 2 | 1200 |  | 2400
12 | Анкер 12х160/М10/95 гайка цж | шт. | 12 | 23.34 | 280.08
ОБЛАДНАННЯ
1 | Стінові протектори | м2 | 25 | 950 | 23750 |  | Стінові протектори
2 | Дзеркала для тренажерного залу (2,3*5,5) | м2 | 12.65 | 1100 | 13915 |  | Зеркало для тренажерного залу
3 | Спортивне покриття гумове рулонне | м2 | 77 | 720 | 55440 |  | СПОРТИВНЕ ПОКРИТТЯ ГУМОВЕ РУЛОННЕ
4 | Перегородка 2,85*3,0 | шт. | 1 | 13050 | 13050 |  | Перегородка
5 | Шведська Стінка | шт. | 2 | 9870 | 19740 |  | шведська стінка
6 | Реабілітаційний тренажер бубновського MedGym | шт. | 1 | 34458 | 34458 |  | Реабілітаційний тренажер Бубновського MedGym
7 | Шафа кутова | шт. | 1 | 1420 | 1420
8 | Велотренажер | шт. | 2 | 6999 | 13998 |  | Велотренажер механічний
9 | Стіл для армреслінгу | шт. | 1 | 6108 | 6108 |  | Стіл для армрестлінгу
10 | АКТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА YAMAHA DXR10 MKII | шт. | 2 | 36345 | 72690 |  | Акустична ситстема
11 | Ноутбук Acer Extensa EX215-31 (NX.EFTEU.01P) Black | шт. | 1 | 11999 | 11999 |  | Ноутбук
12 | Гантельний ряд Newt Рrofi від 1 кг до 10 кг зі стійкою | шт. | 1 | 16075 | 16075 |  | Стійка з гантелями
| Транспортні витрати | UAH | 12 | 1650 |  | 19800
| Всього |  |  |  | 349827.4 | 148016
| Єдиний податок 5 % | UAH |  |  | 20744.7648 | 7400.8
| Всього |  |  |  | 370572.1648 | 155416.8
| Загалом: |  |  |  | 525988.9648